## Feuil1
|  | Chargée de mission Event/communication |  | Directeur de programme aéronautique et spatial |  | Responsable de programme Aéronautique et spatial |  | Total RH |  | Frais annexes
|  | NB Jour | Budget - HT | nb Jour | Budget - HT | Nb Jour | Budget - HT | NB jour | Budget -HT | Budget - HT
LOT 1 |  | 28.5 | 14250 | 6 | 4800 | 9 | 5400 | 43.5 | 24450 | 6030
Ingénierie et construction prog animation | Sensibiliser / détecter partenaires : mise en place GT (lien Région / Arii) | 12.5 | 6250 | 4 | 3200 | 6 | 3600 | 22.5 | 13050 | 0
| Assurer l'animation (amont et pdt) | 7 | 3500 | 2 | 1600 | 3 | 1800 | 12 | 6900 | 6030
| Conception du programme + valorisation durant salon | 9 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4500 | 0
LOT 2 |  | 17 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7650 | 2080
Gestion de l'agenda des visistes délégation + rdv mezzanine | gestion des demandes en amont | 5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2250 | 0
| Présence sur le stand (week end 15-16) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 560
| Acceuil des délégation durant salon (17-23) | 5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2250 | 1520
| Gestion logistique mezzanine en lien avec EEN (ARII) | 5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2250 | 0
LOT 3 |  | 5 | 2250 | 4 | 2800 | 0 | 0 | 9 | 5050 | 90
Communication et appui Région | Appui prep et animation conf presse / Soucring des médias spécialisés / gestion des RP presse spécialisée et production de contenu spécifiques | 4 | 1800 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 6 | 3200 | 90
| Matrice Excel avec acteurs clefs aéro région (dont exposants) + projets structurants du territoire | 1 | 450 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 3 | 1850 | 0
LOT 4 |  | 7 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3175 | 90
Acc stratégique et promotion des adh | Assistance des exposants dans la définition et réalisation de leurs supports de promotion (prévoir session collective) | 7 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3175 | 90
LOT 5 |  | 1.5 | 700 | 0.5 | 350 | 0.25 | 150 | 2.25 | 1200 | 90
Livrable | CR sous 30 jours | 1.5 | 700 | 0.5 | 350 | 0.25 | 150 | 2.25 | 1200 | 90 | TOTAL
|  | 59 | 28025 | 10.5 | 7950 | 9.25 | 5550 | 78.75 | 41525 | 8380 | 49905
[8 empty] | TVA | 8305 | 1676 | 9981
[8 empty] | TTC | 49830 | 10056 | 59886